## Bienes-Obra
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
FONDOS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORTES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES | LP | 23100 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 302432 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | LP | 23200 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 387300 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y IMPRESIONES | 3C | 25300 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-06-22 | 2015-06-26 | REAL | REAL | 105587 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| HILOS Y TELAS | LP | 32100 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-10-05 | 2015-10-09 | REAL | REAL | 254017 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| CONFECCIONES TEXTILES | 2C | 32200 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-06-22 | 2015-06-26 | REAL | REAL | 48622 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| PRENDAS DE VESTIR | LP | 32310 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-10-05 | 2015-10-09 | REAL | REAL | 452968 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| CALZADOS | LP | 32400 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | REAL | REAL | 217285 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| PAPEL DE ESCRITORIO | 3C | 33100 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 80659 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3C | 33300 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-06-22 | 2015-06-26 | REAL | REAL | 71877 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3C | 33400 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 34295 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 3C | 34400 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 145983 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| PRODUCTO QUIMICOS | 2C | 35100 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-06-22 | 2015-06-26 | REAL | REAL | 20000 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| INSECTICIDAS Y FUMIGANTES (TRANSFERENCIA PARA FIDEICOMISO) | LPN | 35400 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | REAL | REAL | 1322892 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| ESPECIFICOS VETERINARIOS (TRANSFERENCIA PARA FIDEICOMISO) | LPN | 35700 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | REAL | REAL | 927230 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| HERRAMIENTAS MENORES | 2C | 36400 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 5368 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| PRODUCTOS DE VIDRIO | 2C | 37200 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 17422 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 3C | 39100 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 102446 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 3C | 39200 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 71224 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 2C | 39300 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 20444 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 3C | 39510 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-06-22 | 2015-06-26 | REAL | REAL | 199000 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | LP | 39530 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 286587.6 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (TRANSFERENCIA PARA FIDEICOMISO) | LPN | 39530 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | REAL | REAL | 668704.4 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (II TRIMESTRE) | LP | 39540 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-06-22 | 2015-06-26 | REAL | REAL | 358920.5 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (III TRIMESTRE) | LP | 39540 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | REAL | REAL | 358920.5 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO | LP | 39550 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 99000 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS | LP | 39560 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-06-22 | 2015-06-26 | REAL | REAL | 445500 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3C | 39600 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 145957 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL | 3C | 42220 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 160000 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIOS (AGUA, LUZ, TELEFONO) | 3C | 42270 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 170000 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL | 3C | 42410 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 100000 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (II TRIMESTRE) | LP | 42420 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-06-22 | 2015-06-26 | REAL | REAL | 300000 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (III TRIMESTRE) | LP | 42420 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | REAL | REAL | 213072 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES (TRANSFERENCIA PARA FIDEICOMISO) | LPN | 35210 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | REAL | REAL | 13360979 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| VACUNAS (TRANSFERENCIA PARA FIDEICOMISO) | LPN | 35220 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | REAL | REAL | 17627523 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| ANTICONCEPTIVOS (TRANSFERENCIA PARA FIDEICOMISO) | LPN | 35240 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 2134549 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| REACTIVOS (II TRIMESTRE) | LP | 35251 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 421151.5 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| REACTIVOS (III TRIMESTRE) | LP | 35251 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | REAL | REAL | 421151.5 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| REACTIVOS VIH / SIDA | LP | 35252 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 337215 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| GASOLINA (II TRIMETRE) | LP | 35610 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 377788 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| GASOLINA (III TRIMETRE) | LP | 35610 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | REAL | REAL | 377788 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| DIESEL (II TRIMETRE) | LP | 25620 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | REAL | REAL | 368602 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| DIESEL (III TRIMETRE) | LP | 25620 |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | REAL | REAL | 368602 | REAL
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 43889062 | #REF!
|  | REAL | [22 empty] | 0 | #REF!
| Fecha de emisión: | 2015-01-14 |  |  | Emitido por: |  |  |  |  | Fecha de Modificacion |  |  |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  |  |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  |  |  | Aprobado por: |  |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  |  |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  |  |  | Actualizado por:
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORTES
Jorge Luis Godoy
ADMINISTRADOR REGIONAL
Note on B10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B12: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B14: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B18: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B20: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B22: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B24: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B26: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B28: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B30: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B32: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B34: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B38: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B40: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B42: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B44: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B46: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B48: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B50: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B52: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B54: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B56: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B58: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B60: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B62: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B64: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B66: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B68: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B70: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B72: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B74: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B80: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B82: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B84: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B86: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B88: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B90: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B92: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on B94: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C10: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C12: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C14: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C18: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C20: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C22: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C24: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C26: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C28: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C30: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C32: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C34: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C40: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C42: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C44: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C46: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C48: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C50: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C52: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C54: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C56: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C58: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C60: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C62: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C64: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C66: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C68: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C70: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C72: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C74: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C76: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C78: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C80: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C82: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C84: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C86: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C88: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C90: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on C94: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D12: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D14: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D18: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D20: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D22: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D24: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D26: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D28: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D30: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D32: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D34: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D38: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D40: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D42: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D44: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D46: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D48: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D50: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D52: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D54: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D56: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D58: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D60: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D62: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D64: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D66: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D68: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D70: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D72: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D74: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D76: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D78: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D80: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D82: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D84: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D86: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D88: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D90: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D94: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E10: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E12: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E14: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E16: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E18: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E20: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E22: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E24: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E26: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E28: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E30: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E32: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E34: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E36: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E38: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E40: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E42: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E44: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E46: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E48: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E50: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E52: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E54: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E56: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E58: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E60: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E62: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E64: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E66: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E68: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E70: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E72: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E74: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E76: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E78: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E80: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E82: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E84: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E86: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E88: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E90: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E94: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on AA97: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen